Приложение 1

К приказу 02-04-62 от 30.09.2019

**Дорожная карта по реализации Концепции преподавания учебного предмета**

**«Технология»**

**в МБОУ Тальской СОШ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Планируемый результат |
| 1 | Проведение педагогического совета школы с целью знакомства коллектива с новыми концепциями предметов, в том числе и предметной области «Технология». | Зам. директора по МР | сентябрь 2019г. | Ознакомление с Концепцией преподавания учебного предмета «Технология»  |
| 2 | Создание рабочей группы по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Технология»  | Зам. директора по МР | сентябрь 2019г. | Создание рабочей группы |
| 3 | Организация деятельности рабочей группы по разработке дорожной карты по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Технология»  | Руководитель рабочей группы  | сентябрь 2019г. | Утверждение плана реализации Концепции  |
| 4 | Создание школьной модели по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Технология»  | Руководитель рабочей группы  | Октябрь 19г | Создание модели по реализации Концепции |
| 5 | Анализ материально-технической базы школы  | Директор Зам. директора по хоз. части | 2020 – 2024 годы | Обновление материально-технической базы учебных кабинетов  |
| 6 | Внесение изменений в рабочую программу предметной области «Технология» на уровне НОО | Заместитель директора по МР  | Август 2019 г. | Обновление содержания и технологии в составе региональных информационных систем, иных информационных систем в части обеспечения соответствия Концепции |
| 7 | Внедрение рекомендаций по учету при реализации учебного предмета «Технология» результатов освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих программ, результатов проектной и исследовательской деятельности (в том числе в рамках внеурочной деятельности) | Зам. директора по ВР, Зам. директора по УВР,Зам. директора по УМР, Учителя технологии | 2020 год | Внедрены рекомендации, направленные на развитие проектной и исследовательской деятельности обучающихся в том числе во внеурочное время, и на совершенствование содержания предметной области «Технология» |
| 8 | Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов входящих в предметную область «Технология» на уровне основного общего образования (5 класс) (география, биология, технология). | Заместитель директора по МР, учителя предметники  | Август 2019 г. | Обновление содержания и технологии в составе региональных информационных систем, иных информационных систем в части обеспечения соответствия Концепции |
|  | Разработка интегрированных занятий учебных предметов входящих в предметную область «Технология» на уровне основного общего образования (5 класс) (география, биология, технология). | Заместитель директора по МР, учителя предметники  | Август – сентябрь 2019 г. | Творческий отчет, по представлению и обобщению опыта реализации Концепции преподавания предмета «Технология» |
| 9 | Внедрение адаптированных образовательных программ и средств обучения по учебному предмету «Технология» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Учителя технологии | 2022 год | Внедрены образовательные программы (модули), обеспечивающие эффективное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 10 | Проведение школьных собраний для родителей пятиклассников  | Директор, Заместитель директора по МР, учителя предметники  | Июнь 2019г. | Протокол родительского собрания |
| 11 | Участие в олимпиадах школьного, регионального, краевого уровня и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей.  | Учителя технологии | 2020 – 2024 годы | Проведение олимпиад, мероприятия, направленных на развитие и повышение мотивации обучающихся по предметной области «Технология» |
| 12 | Участие в проведении профильных мероприятий (семинаров, конференций, форумов и иных мероприятий), с целью расширения участия экспертного, общественно профессионального сообщества в реализации Концепции | Учителя технологии | 2020 – 2024 годы | Организованы профильные мероприятия (семинары, конференции, форумы и иные мероприятия) |
| 13 | Мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации Концепции  | Администрация  | 2020 – 2024 годы | Подготовить отчет  |
| 14 | Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов входящих в предметную область «Технология» на уровне основного общего образования (6 класс) (география, биология, технология). | Заместитель директора по МР, учителя предметники | Май – июнь 2020 г. | Обновление содержания и технологии в составе региональных информационных систем, иных информационных систем в части обеспечения соответствия Концепции |