УТВЕРЖДАЮ

Глава Ирбейского района

_______________ О.В. Леоненко

«_____» ____________ 2022 г.

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в

МБОУ Тальская средняя общеобразовательная школа

на 2023 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| - Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ (при наличии государственной аккредитации) | - Разместить информацию о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ на информационном стенде школы. | 10.01.2023 | Осколкова Светлана Дмитриевна, заместитель директора по УР | Информация размещена | 10.01.2023 |
| - Информация о персональном составе педагогических работников: фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые дисциплины | - Разместить информацию о персональном составе педагогических работников на информационном стенде школы. | 10.01.2023 | Осколкова Светлана Дмитриевна, заместитель директора по УР | Информация размещена | 10.01.2023 |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг: - наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью, наличие и понятность навигации внутри организации; доступность питьевой воды; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений (чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.); санитарное состояние помещений организации | 1. Анкетирование и обобщение результата удовлетворенности получателей услуг относительно комфортного температурного режима. | 15.02.2023 | Славщик Ольга Викторовна, заместитель директора по ВР |  |  |
|  | 2. Анкетирование и обобщение результата удовлетворенности получателей услуг относительно комфортного отдыха на переменах. | 15.02.2023 |  |  |  |
|  | 3. Итоги ежемесячного контроля доступности качественной питьевой воды, исправности оборудования в санитарно-гигиенических помещениях и наличие расходных материалов для личной гигиены и принятие управленческих решений. | 31.10. 2023 | Козлова Светлана Анатольевна, директор |  |  |
|  | 4. Конкурс проектов в классных коллективах, на лучшую зону отдыха и ожидания с учетом мнения родителей. | 01.01. 2023 – 31.03.2023 | Славщик Ольга Викторовна, заместитель директора по ВР |  |  |
|  | 5. Реализация проектов. | 01.04. 2023 – 30.06.2023 |  |  |  |
|  | 6. Планирование средств для приобретения расходных материалов для личной гигиены, одноразовых стаканов под воду. | 31.10.2023 | Козлова Светлана Анатольевна, директор |  |  |
|  | 7. Информирование общественности о строительстве нового здания школы и открытия в 2024г | 10.01.2023 31.05.2023 31.10.2023 | Козлова Светлана Анатольевна, директор |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 3.2. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: -дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); | 1. Разработка Плана организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: -дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 2. Ходатайство учредителю о выделении финансовых средств на реализацию «Плана организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими» | 24.02.2023 28.02.2023 | Славщик Ольга Викторовна, заместитель директора по ВР; Осколкова Светлана Дмитриевна, заместитель директора школы по УР; Федченко Анжела Валерьевна, методист Козлова Светлана Анатольевна, директор |  |  |
| IV. Показатели, характеризующие критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации" |  |  |  |  |  |
| 4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию. | 1. Корректировка должностных обязанностей, отражающих реальную картину деятельности сотрудников ОО: - корректировка должностных инструкций с учетом результатов анализа; - семинар практикум для работников ОО «Роль должностной инструкции в повышении качества условий образовательной деятельности»; - практикум «Как вести беседу с учеником и родителем» (решение кейсов). | 28.02.2023 02.03.2022 02.03.2022 | Козлова Светлана Анатольевна, директор; Кононов Евгений А, заместитель директора по АХЧ; Федченко Анжела Валерьевна, методист |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| 5.1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации). | 1. Конкурсы фоторабот (среди обучающихся, родителей, семейные) с размещением работ на официальном сайте. 2. Конкурс видеороликов «PRO-ШКОЛУ». 3.. День открытых дверей для родителей «Один день в школе». 4. Организация видеоблога директора школы. | 01.09.2023 30.11. 2023 25.05.2023 01.09.2023 | Славщик Ольга Викторовна, заместитель директора по ВР; Федченко Анжела Валерьевна, методист; Козлова Светлана Анатольевна, директор |  |  |

Директор МБОУ Тальская СОШ       ____________      С.А. Козлова